## 26-27
Unidad proponente | Prioridad | Tipo de contrato | Denominación del contrato/Objeto | Procedimiento | Lotes | Valor estimado | Duración (meses) | Prórroga (meses) | Fecha anuncio | Tramitación (días)
PROYECTOS | 1 | OBRA | Ejecución de perforaciones dirigidas | ABIERTO | NO | 5000000 | 18 | NO | primer trimestre | 90
PROYECTOS | 2 | SUMINISTRO | Suministro Sistema Submarino- BASE 4 - SETELECO | ABIERTO | NO | 1865234.12 | 6 | NO | primer trimestre | 90
PROYECTOS | 3 | OBRA | Ejecución de proyectos de Canalización- RING | ABIERTO | SI | 2080000 | 8 | NO | primer trimestre | 90
PROYECTOS | 4 | OBRA | Ejecución de proyectos de Canalización- COSTA CALMA- (SETELECO) | ABIERTO | NO | 375000 | 6 | NO | primer trimestre | 90
OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO | 5 | SERVICIO | Mantenimiento de prolongaciones terrestres de cables submarinos (OSP) | ABIERTO | NO | MAX 100.000,00 € | 36 | SI | primer trimestre | 90
PROYECTOS | 6 | SERVICIO | Consultoría permisos proyecto 23-es-dig-gateways-morroco | LIC EXTRANJERA | NO | 250000 | 6 | SI | primer trimestre | 90
LEGAL | 7 | SERVICIO | Formación de personal | ABIERTO | SI | 55500 | 60 | SI | primer trimestre | 90
SISTEMAS | 8 | SERVICIO | Auditoría Externa y certificaciones ENS | ABIERTO | SI | MAX 100.000,00 € | 60 | SI | primer trimestre | 90
PROYECTOS | 9 | SERVICIO | Redacción y negociación de Convenios con Ayuntamientos y Entidades Públicas | NEGOCIADO SIN PUBLCIIDAD | NO | MAX 100.000,00 € | 24 | SI | primer trimestre | 90
PROYECTOS | 10 | SUMINISTRO | Software GIS (CEF Y SETELECO) | ABIERTO | NO | 300000 | 12 | NO | primer trimestre | 90
PROYECTOS | 11 | SUMINISTRO | BMH (Arquetas de Playa) | ABIERTO | SI | 100000 | 3 | NO | primer trimestre | 90
PROYECTOS | 12 | SUMINSITRO | Equipos DAS (SETELECO Y CEF) | ABIERTO | SI | 1200000 | 12 | NO | primer trimestre | 90
PROYECTOS | 13 | SERVICIO | Auditoría proyecto ATLAS | ABIERTO | NO | 5000 | 36 | NO | segundo trimestre | 90
PROYECTOS | 14 | OBRA | Construcción de CLS | ABIERTO | SI | 1500000 | 3 | NO | segundo trimestre | 90
OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO | 15 | SUMINISTRO | Materiales y fungibles de fibra ótica y comunicaciones | ABIERTO | SI | MAX 100.000,00 € | 60 | SI | segundo trimestre | 90
OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO | 16 | SUMINISTRO | Suministro de coches de renting para Canalink | ABIERTO | SI | MAX 100.000,00 € | 60 | SI | segundo trimestre | 90
OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO | 17 | SERVICIO | Calibración de Equipos a Medida | ABIERTO | SI | 100000 | 1 | NO | segundo trimestre | 90
DIRECCIÓN | 18 | SERVICIO | Agencia de Viajes | ABIERTO | SI | MAX 100.000,00 € | 60 | SI | tercer trimestre | 90
OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO | 19 | SERVICIO | Mantenimiento y extensión de garantia de sopotre INFINERA - (terrestre) | NEGOCIADO | NO | 1000000 | 36 | SI | tercer trimestre | 90
OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO | 20 | SERVICIO | Control de Plagas CT CANALINK | ABIERTO | SI | 15000 | 60 | SI | cuarto trimestre | 90
OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO | 21 | SUMINISTRO | Líneas de Teléfono (solicitar tarjetas machine to machine para abrir de forma remota la cancela) | ABIERTO | NO | 150000 | 60 | SI | cuarto trimestre | 90
LEGAL | 22 | SERVICIO | Consultora CANAL DEL INFORMANTE | ABIERTO | NO | 60000 | 60 | SI | cuatro trimestre | 90
OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO | 23 | SERVICIO | Gestión de Residuos | ABIERTO | SI | 3000 | 60 | SI | cuarto trimestre | 90
OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO | 24 | SUMINISTRO | Combustible | ABIERTO | SI | 10000 | 60 | SI | cuarto trimestre | 90
OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO | 25 | SUMINISTRO | Equipamiento de transmisión para iluminar el espectro propiedad de CANALINK en el cable 2Africa y servicios de mantenimiento asociados | ABIERTO | NO | 500000 | 1 | NO | cuarto trimestre | 90

## 2027-2028
OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO | 21 | SERVICIO | Mantenimiento de la Red de Datos CANALINK | ABIERTO | NO | 60 | SI | 90
OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO | 23 | SUMINISTRO | Equipamiento IT para evolución tecnológica de la DCN | ABIERTO | NO |  | NO | 90